Bước 1 - Bảng 5 giai đoạn Waterfall

| Giai đoạn | Thời gian | Sản phẩm bàn giao | Khách hàng có nhìn thấy phần mềm chạy được không |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Thu thập yêu cầu | 05/01 - 20/02 | Tài liệu SRS 120 trang đã ký chốt | Không |
| 2. Thiết kế | 21/02 - 25/03 | Bản thiết kế UI/UX và kiến trúc hệ thống | Không |
| 3. Lập trình | 26/03 - 31/05 | Các tính năng đã chốt được lập trình xong | Không |
| 4. Kiểm thử | 01/06 - 25/06 | Bản chạy được đầu tiên, báo cáo kiểm thử | Có |
| 5. Triển khai | 26/06 - 05/07 | Hệ thống chạy thật (go-live) | Không |

Bước 2 - Mốc khách hàng thấy phần mềm chạy được

| Nội dung | Cách tính | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Mốc đầu tiên khách hàng nhìn thấy phần mềm chạy được | Đầu giai đoạn Kiểm thử | 01/06 |
| khoang_mu_thong_tin | = 01/06 - 05/01 (tính từ ngày khởi động 05/01) | 147 ngày |

Bước 3 - Chi phí phát sinh và ngân sách

| Chỉ tiêu | Công thức (ô Excel) | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Chi phí phát sinh | =B2*B3*B4 (Số người * Chi phí * Số tháng) = 8 * 25.000.000 * 3 | 600.000.000đ |
| Tổng ngân sách mới | =SUM(B5,B8) = 1.800.000.000 + 600.000.000 | 2.400.000.000đ |
| Tỷ lệ vượt ngân sách | =B8/B5 = 600.000.000 / 1.800.000.000 | 33,3% |

Bước 4 - Bằng chứng cho 3 hạn chế của Waterfall

| Hạn chế | Bằng chứng từ MediBook |
| --- | --- |
| Cứng nhắc | SRS 120 trang đã ký chốt từ 20/02, sau đó dự án đi tiếp qua thiết kế (21/02 - 25/03) và lập trình (26/03 - 31/05). Khi quy định mới của Bộ Y tế ra ngày 01/06, không thể sửa nhỏ mà phải làm lại toàn bộ luồng lưu trữ vì yêu cầu và thiết kế đã chốt. |
| Phản hồi muộn | Khách hàng chỉ thấy phần mềm chạy được lần đầu vào ngày 01/06, tức sau 147 ngày kể từ 05/01. Suốt thời gian đó khách chỉ thấy tài liệu nên không thể góp ý, và việc sai lệch với quy định chỉ lộ ra khi đã lập trình xong. |
| Rủi ro cao | Thay đổi xuất hiện ngày 01/06, sau khi đã tiêu tốn gần 5 tháng công sức của cả 8 người. Phải kéo dài thêm 3 tháng, phát sinh 600.000.000đ, tổng ngân sách thành 2.400.000.000đ, vượt 33,3%. |